迪庆州格基河汇流站及下只恩电站送出线路

工程建设项目

水土保持监测报告

监测单位：香格里拉市华辰水电咨询设计有限公司

2014年8月

目  录

1建设项目及项目概况	1

1.1项目概况	1

1.2项目区概况	2

1.3工程水土流失特点	5

1.4现有水土保持措施简介	7

2监测实施	7

2.1监测目标与原则	7

2.2监测工作实施情况	9

3监测内容和方法	10

3.1监测内容	10

3.2监测方法和频次	12

3.3监测时段	15

3.4监测点布设	15

4不同侵蚀单元侵蚀模数的分析确定	16

4.1侵蚀模数单元划分	16

4.2扰动后侵蚀模数划分	17

5水土流失动态监测结果与分析	19

5.1防治责任范围动态监测结果	19

5.2弃土弃渣动态监测结果	21

5.3地表扰动面积动态监测结果	21

5.4土壤流失量动态监测结果	22

6水土流失防治动态监测结果	22

6.1水土流失防治措施及实施进度	22

6.2水土流失防治效果动态监测结果	25

6.3运行初期水土流失分析	26

7结论	27

7.1水土保持措施评价	27

7.2监测工作中的经验与问题	27

# 1建设项目及项目概况

## 1.1项目概况

迪庆州格基河汇流站及下只恩电站送出线路工程建设项目位于迪庆州香格里拉市三坝乡距离香格里拉市90km，距省城昆明674km，地处滇西北横断山脉与属云贵高原接壤地带北部，金沙江由南向北从工程区域流过，金沙江及其支流的深切，白莲果山、百花山、阿白竹山、黑海山等海拔都在4200m以上，哈巴雪山达5396m，低海拔金沙江谷1500m，相对高差达3000m左右，使区内悬崖峭壁极为发育，形成高山峡谷地貌，地形条件较为复杂。根据《中国地震动参数区划分图》（GB18306-2015），本汇流站地震基本烈度Ⅷ级，动峰值加速度0.2g。

格基河汇流站220kv线路由汇流站“Ⅱ”接进尼汝河梯级电站至迪庆变的220kv线路而成，工程包括汇流站、220kv线路、110kv线路三个部分组成,总占地面积2.245hm2。

汇流站部分：主变最终规模为1x50MVA+1x63MVA,本期一次建成。设220kv、110kv、10kv三级电压，采用三相三卷有载调变压器，主变抽头242±2x2.5%/115/10kv，容量比为100%/100%/30%。

各级电压出线规模：220kv进出线最终2回，出线1回。电网接线为“π”接入尼汝梯级电站至220kv迪庆变线路，下只恩电站110kv线路通过1#变压器接到220kv母线上，110kv进出线2回通过2#主变接入220kv母线，10kv不出线，仅接10kv站用变。

建设工期：总工期5个月，即2010年6月～2010年11月

## 1.2项目区概况

### 1.2.1项目区概况

#### 1.2.1.1地形地貌

迪庆州格基河汇流站及下只恩电站送出线路工程建设项目中汇流站海拔约为3050m，站址处地表平缓，植被发育良好，主要植物为云南松。线路沿线海拔为2200～3800m，地貌为低中山～中山地貌，沿线山谷切割剧烈，山坡坡度为10-40°，局部地段大于60°，地表植被发育较好。

#### 1.2.1.2气候气象

格基河位于低纬度高原横断山脉中部，流域地势高低悬殊，受大气环流和地形的影响，流域具有十分明显的立体气候特征。降水随高程增高而增加，气温随高程增高而降低。在流域下游和金沙江河谷区域，年降水量在600mm～700mm 之间，而在流域北部和西部上游和分水岭一带，年降水量在1000～1200mm 之间。邻近金沙江河谷一带，春夏两季气候温和，冬季不积雪，属北亚热带气候，而流域四周分水岭终年积雪，属寒温带气候。

流域具有低纬度高原季风气候特点，干湿季节分明。干季（11月至翌年4月）主要受干暖大陆性西风气流影响，晴天多、降水少、风速大、蒸发大、湿度小；湿季（5月至10月）受西南暖湿气流影响，水汽补给增多，降水量明显增加，全年降水日数平均在100天以上。

流域内无气象观测资料，根据邻近硕多岗河流域中的香格里拉气象站观测资料进行分析，香格里拉气象站海拔 3276.1m，具有长期气象观测资料，可近似反映格基河流域的气象条件。根据香格里拉气象站1971年～2000 年资料统计，全年降雪日数为64天左右，从9月至第二年5月都会降雪，其中9月和5月降雪日数较少，2、3 月份降雪日数最多，可占全年的 50%。流域位于青藏高原以南地区，春、冬二季较为寒冷，全年霜日约在150天左右，从10月至第二年6月都会结霜，而以11月、12月和 1月最多，大致占全年霜日数的 50%。

流域位处高原，大气透明度高，太阳辐射强烈，造成昼夜气温变化剧烈， 日温差大。由于太阳辐射总量大，流域蒸发旺盛，香格里拉气象站 20cm 蒸发皿多年平均年蒸发量为 1561.7mm，相当于大水体水面蒸发量 910mm。

根据香格里拉气象站多年实测资料统计，其多年平均气温为 5.9℃，极端最高气温 25.6℃（1988 年 6 月 28 日），极端最低气温－27.4℃（1982 年 12 月 27日），多年平均降水量636.5mm，降水量年内分配不均匀，6月～9月降水量占年降水量的75%左右。根据香格里拉气象站的资料以及临近的硕多岗河流域小中甸、冲江河、下桥头等雨量站资料综合分析，项目区20年一遇的暴雨特征值分别为：1h最大降雨量27.6mm，6h最大降雨量52.0mm，12h 最大降雨量71.5mm，24h 最大降雨量80.8mm。项目区最多风向S，多年平均风速2.3m/s，最大风速22.0m/s，多年平均日照 2155h，多年平均蒸发量1670mm（20cm 蒸发皿），多年平均湿度为 70%。

#### 1.2.1.3水文

项目区地处横断山脉中断、云岭山脉之金沙江流域，金沙江从西部入境，东南流出，峡谷小溪河床陡，雨季暴涨，形成急流，旱季则为干沟。区域内主要河流为岔河（金沙江支流）和中甸河，均为常年流水，雨季常见洪流。

#### 1.2.1.4植被

经实地调查，项目区范围内植被较为发育，多为松树、杉树、杂木为主；海拔3000m以上的高山牧场，居民点少，无人区多，植被覆盖率大于48%，具体见表1-4。项目区在云南植被区划中处于滇中西北高中山高原云南松林，云、冷杉林亚区。在滇西北山地植被被垂直带谱中，送电线路穿过了低山带、中山带和亚高山带的植被。项目区的植被类型：农田植被、多年生草植被、丽江羊蹄甲-车桑子灌丛、长穗高山栎灌丛和云南松林5类，其中云南松林为主要植被，占覆盖面积的50.8%。

#### 1.2.1.5土壤状况

迪庆州香格里拉市土壤类型复杂多样，山区和半山区的山地以黄棕壤和棕壤为主，并有少量的草甸土、冲积土；河谷地区和沟壑槽区多为黄棕壤和冲积土，土层深厚，肥力较高。

### 1.2.2社会经济情况

香格里拉市位于云南省西北部、迪庆藏族自治州东部，地处滇、川、藏大三角地带，是藏区与内地交往的中心地带。东与四川省稻城县相连，东南与云南丽江县、维西县、德钦县隔江相望，西北与四川德容县、乡城县为邻。市驻地建塘镇海拔3300m，距省会昆明674km。全市国土面积1.163万km2，2011年，香格里拉实现县级生产总值359580万元，按可比价计算，比2010年增长18.5%。其中：第一产业实现增加值33696万元，对GDP增量的贡献率为3.5%；第二产业实现增加值137745万元，对GDP增量的贡献率为45.5%；第三产业实现增加值188139万元，对GDP增量的贡献率为51.0%。香格里拉市级一、二、三产业增加值占全县生总产值的比重为9.4:38.3:52.3。

## 1.3工程水土流失特点

### 1.3.1工程建设期水土流失特点

项目区水土流失类型以水力侵蚀为主，兼有局部的风力侵蚀和重力侵蚀。

#### 1.3.1.1厂区

a) 施工准备期

在施工准备期，主要是四通一平工作。首先进行场地的平整，进行部分挖方及填方工作，因此，由于原地貌土地的扰动和土方的流转，造成原有的地面的覆盖物或地表结皮被清除，大面积的土地将完全暴露在外，土体疏松，可能导致坡面水土流失和弃土弃渣流失。

b) 土建施工期

在土建施工阶段，将进行施工场地平整、基坑开挖、桩基工程及建（构）筑物的建设，施工材料运输、土石方外运和回填量均很大，堆置的松散土体较多，在土方流转过程中，极易产生弃土弃渣流失。

c) 机组安装及测试期

在机组安装及测试期，对地表的挖填扰动全部结束，土建施工期的临时堆土、石及设备材料均已清理运走， 已开始进行场地平整，该时段仍有少部分裸露地容易造成水土流失，但流失强度已大大降低。

#### 1.3.1.2施工区

a) 施工准备期

在施工准备期间，场地的平整等施工活动扰动地表，破坏原有植被，使地面裸露，易引起水土流失。

b) 施工期

施工期间主要是堆放建筑材料及修筑临时建筑工程，比较容易产生水土流失；在设备组装、机组安装及机组测试期，施工场地区大部分被设备和建筑材料占压，水土流失较小。另外，这一时期的生活垃圾和废弃物也将造成水土流失和环境污染。

#### 1.3.1.3铁塔区

该区域施工场呈点状分布，挖填方量较小，对地表扰动较为较小。一般土方都沿进场路容易产生水土流失，施工结束后，以播撒草籽的方式来减少水土流失。塔基临坡面容易产生水土流失，施工时，在塔基临坡面设置排水沟防治水土流失对塔基的影响。

#### 1.3.1.4厂外其它工程区

该区域施工场地只有净化站及取水设施施工呈现点状形式，挖填方量较大，对地表扰动较为剧烈。管线和道路的施工区域呈线形分布，挖填方量较小，一般土方都沿道路、管沟堆放，容易产生水土流失，特别是由于地表起伏，坡面堆放的土方流失强度较大。施工结束后，将土方回填，平整土地，水土流失大大减少。

### 1.3.2运行期水土流失特点

工程建成后，厂区和铁塔区域部分被建筑物、地坪、道路所占压使用，裸露的土地采取工程措施与植物措施进行综合防治，施工场地区采取了绿化措施，运煤、运渣道路设置了完整的排水系统，灰渣场和排泥场采取了工程措施，运行期人为活动对地表的扰动很小，工程建设区域范围内水土流失将大大减少，电厂排放的固体废弃物得到有效拦挡，水土流失将以自然因素影响为主，流失量很小。

## 1.4现有水土保持措施简介

迪庆州格基河流域汇流站及下只恩电站送出线路工程水土流失防治措施包括三部分，即工程措施、植物措施和施工临时措施。详述如下：

工程措施：表土剥离1454m3。

植草措施：复耕0.06hm2，恢复植被0.622hm2.主要工程量为场地清理0.679hm2，覆土1238m3，植树坑128个，全面整地0.06hm2，需要滇杨和云南杜鹃共132株，撒播草种0.622hm2，幼林抚育0.622hm2。

临时工程：土石方开挖148m3，编制土袋挡墙430m，土袋量532m3，土工布2790m2，砌砖30.9m3，M10砂浆抹面123m2，临时防护网240m2，临时排水沟600m，沉砂池3个。

# 2监测实施

对项目建设的水土保持防治责任范围内的水土流失数量、强度、成因及其动态变化过程进行监测，对水土保持方案设计的水土保持措施的实施情况、实施效果进行分析评价；对项目水土流失治理达标情况进行评价，为竣工验收提供依据；积累项目建设期水土保持方面的数据资料和监测管理经验，为实施监督管理提供依据。

## 2.1监测目标与原则

### 2.1.1水土保持工程监测目标

根据批复的水土保持方案，水土保持监测目标主要有3个方面:

（1）对水土流失动态实施监测分析,为水土流失防治提供依据；

（2）对水保措施及其效果进行评价,为水土保持设施管护提供依据；

（3）对水土流失效果进行评价,为开发建设项目管理运行提供依据。

### 2.1.2水土保持监测的原则

根据《水土保持监测技术规程》（SL277-2002）、《迪庆州格基河汇流站及下只恩电站送出线路工程水土保持方案报告书》（报批稿）以及工程所处的阶段、水土流失监测的目标、确定本项目监测工作的原则。

（1）全面调查与重点调查相结合

全面调查即对工程水土流失防治责任范围进行核实，并对水土流失及其防治状况进行全面调查，制定监测总体布局与安排。在全面调查的基础上，确定水土流失及其防治效果监测的重点区域，并确定相应的观测方法。

（2）定期调查和动态观测相结合

对水土流失防治分区、地形地貌、地面组成物质、植被种类、覆盖度等变化随主体工程总体布局与施工进度变化而变化，通过定期（按月、季或年调查，视地面变动大小而定，特殊情况下可增加调查频次）调查获取。

对土壤侵蚀形式、降雨量、径流量、泥沙量、工程实施进展与防治效果等因子，根据项目不同阶段地面变化情况，设置定期或不定期的、定位或不定位的观测点。按照一定的时间间隔进行观测记录，作为分析水土保持工程实施和运行期两个不同阶段水土流失动态变化的分析指标。

（3）调查、观测与巡查相结合

随着工程施工进度变化、场地水土流失存在的问题和隐患也在不断的变化。为了及时掌握各种可能出现的水土流失问题，及时处理，消除隐患。除上述调查和观测外，进行不断的巡查以保证水土保持监测的实效。

（4）实际调查观测和已有成果相结合

对于项目建设期不同场所的水土流失应通过实地调查和观测获取相应的数据；对原地面的水土流失可以通过相似区域水土流失研究结果进行分析计算。对于水土流失防治效果通过实地调查和观测，结合已有的观测结果相互验证分析。

## 2.2监测工作实施情况

从2006年4月受业主委托开展监测工作到2008年7月，监测人员根据项目监测实施细则确定的内容、方法及时间，定期、不定期到现场进行定点定位和调查监测，随时掌握工程建设过程中的扰动面积、弃土弃渣及土地整治、植物措施等各项水保工程的开展情况，运用多种手段和方法进行各项防治措施和施工期基本扰动类型的侵蚀强度调查，及时了解项目建设过程中的水土流失情况，并做好监测记录，为确保项目水土流失防治措施的有效性、安全性及加强项目建设过程中的水土保持监督管理工作，提供了一定依据，具体监测过程详见表2—1。

表2-1   水土保持监测计划表

| 监测分区 | 监测时段 | 监测方法 | 监测内容 | 监测频次 | 监测点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汇流站防治区 | 汇流站区 | 施工期 | 调查法 | 挖填方边坡稳定情况；表土剥离剂防护；站区绿化情况；施工期地表扰动及土壤侵蚀量；临时防护措施的效果 | 从施工准备前期监测，旱季每季1次，雨季每月1次。持续24小时降雨量达到50mm增加调查一次。 | 2 |
|  |  | 自然恢复期 | 抽样调查法 | 站区绿化植物种植成活率及生长情况、控制水土流失程度，防治措施完好率，挡墙等工程措施水土保持防治效果 | 旱季半年监测1次，雨季没季监测1次，监测1年。当遇暴雨或大暴雨适当增加监测频率 | 2 |
|  | 进站道路 | 施工期 | 调查法 | 施工扰动地表情况及水土流失量；挡护及行道树、路基绿化实施情况、防治效果，临时防护措施的效果 | 同汇流站区 | 1 |
|  |  | 自然恢复期 | 调查法 | 挡墙稳定情况、防护效果；行道树、路基绿化植物成活率、防治效果 | 同汇流站区 | 1 |
| 输电线路区 | 塔基防治区 | 施工期 | 巡查法 | 地表扰动、土石方开挖情况；土壤侵蚀量；临时防护措施实施情况及效果；挡护措施及后期植被恢复措施实施情况及防治效果。 | 同汇流站区 | 3 |
|  |  | 自然恢复期 | 调查法 | 挡护措施稳定情况、防护效果；植被恢复措施成活率、防治效果 | 同汇流站区 | 3 |
|  | 施工临时场地区 | 施工期 | 巡视调查 | 地表扰动情况；施工期土壤侵蚀量；临时防护措施实施情况及效果；后期植被恢复措施实施情况及防治效果 | 同汇流站区 | 2 |
|  |  | 自然恢复期 | 调查法 | 植被恢复措施植物成活率、防治效果 | 同汇流站区 | 2 |
|  |  | 施工期 | 巡视调查 | 地表扰动及堆土情况；施工期土壤侵蚀量；临时防护措施实施情况及效果；后期植被恢复措施实施情况及防护效果 | 同汇流站区 | 2 |
|  |  | 自然恢复期 | 调查法 | 植被恢复措施植物成活率、防治效果 | 同汇流站区 |  |

# 3监测内容和方法

## 3.1监测内容

依据《迪庆州格基河汇流站及下只恩电站送出线路工程水土保持方案报告书》，按《规范》要求，结合项目实际，本项目监测内容主要有以下几个方面。

### 3.1.1防治责任范围动态监测

建设项目的防治责任范围包括项目建设区和直接影响区。项目建设区分为永久占地和临时占地，永久占地面积在项目建设前已经确定，施工阶段及项目运行阶段保持不变，临时占地面积及直接影响区的面积则随着工程进展有一定变化，防治责任范围动态监测主要是通过监测临时占地和直接影响区的面积，确定建设项目的防治责任范围面积。

### 3.1.2水土流失防治动态监测

水土流失防治动态监测包括水土保持工程措施和植物措施及临时措施的监测。

水土保持工程措施（包括临时防护措施）实施数量、质量；防护工程稳定性、完好程度、运行情况、措施的拦渣保土效果。

水土保持植物措施包括不同阶段林草种植面积、成活率、生长情况及覆盖度；扰动地表林草自然恢复情况；植被措施拦渣保土效果。

水土保持临时措施的实施情况，如实施数量、质量、运行情况和临时措施的拦渣保土效果。

### 3.1.3施工期土壤流失量动态监测

针对不同地表扰动类型的流失特点，对不同地表扰动类型，采用桩钉法进行多点位、多频次监测，经综合分析得出不同扰动类型的侵蚀强度及水土流失量。

### 3.1.4施工期土壤流失量动态监测

针对不同地表扰动类型的流失特点，对不同地表扰动类型，采用桩钉法进行多点位、多频次监测，经综合分析得出不同扰动类型的侵蚀强度及水土流失量。

## 3.2监测方法和频次

根据《水土保持监测技术规程》SL277-2002的规定要求，结合项目区的地形、地貌及侵蚀类型，按调查监测和地面定位观测等方法进行。

### 3.2.1调查监测

调查监测是指定期或不定期通过现场实地勘测，采用GPS定位仪结合1：70000的地形图、数码相机、标杆、钢尺等工具，按不同地貌类型分区测定扰动地表类型及扰动面积，填表记录每个扰动类型区的基本特征（扰动土地类型、开挖面坡长、坡度）及水土保持措施（护坡工程、土地整治工程等）实施情况。

① 面积监测:采用手持式GPS对监测点定位、现场丈量的方法进行。首先对全线进行地貌类型分区，在各类型区布设3-5个监测点并用GPS定位。丈量扰动区域的长和宽的水平距离，并计算其扰动面积。

② 植被监测：选有代表性的地块作为标准地，标准地的面积为水平投影面积，要求乔木林20×20m、灌木林5×5m、草地2×2m。分别取标准地进行观测并计算林地郁闭度、草地盖度和各类型区林草林草覆盖率。

计算公式为：D=fd/Fe

C=f/F

式中：D—林地郁闭度（或草地盖度）；

C—林草覆盖度，%；

fd—样方内树冠（草冠）投影面积，m2；

Fe—样方面积，m2；

f—林草地面积，hm2；

F—类型区总面积，hm2。

### 3.2.2定位监测

对生态敏感区域采用桩钉法、侵蚀沟样方法。

①桩钉法：布设样地规格为1.5×2.0m，长边顺坡，期前将长50cm、直径1cm的钢钎（侵蚀测针）按照上中下、左中右纵横各三排共9根打入地下，钉帽与地面齐平，并在钉帽上涂上红漆，编号登记。监测年限内于每年5、7、9、11月底分别观测钉帽距地在高度，计算土壤侵蚀深度和土壤侵蚀量。每遇日降雨量＞20mm或风速＞5m/s时在雨后或风后加测。观测钉帽出露地面高度，计算土壤侵蚀深度和土壤侵蚀量。

计算公式：

A=Z×S cosθ/(1000)

式中：A—土壤侵蚀量，m3；r—土壤容重，t/m3；

Z—侵蚀厚度，mm；S—侵蚀面积，m2；

θ—坡度。

水土流失简易观测场示意图

② 侵蚀沟样方法：在已经发生侵蚀的地方，通过选定样方，测定样方内侵蚀沟的数量和大小来确定侵蚀量。样方大小取5～10m宽的坡面，侵蚀沟按大（沟宽大于100cm）、中（沟宽30～100cm）、小（沟宽小于30cm）分三类统计，每条沟测定沟长和上、中、下各部位的沟顶宽、底宽和沟深来推算流失量。侵蚀沟样方法通过调查实际出现的水土流失情况推算侵蚀强度。重点是确定侵蚀历时和外部干扰。及时了解工程进展和施工状况，通过照相、录像等方式记录、确认水土流失的实际发生过程。

### 3.2.3巡查

由于开发建设项目施工场地的时空变化复杂，定位监测有时比较困难，如临时堆土石料的时间很短，来不及监测，土料已经搬走；不断变化的渣、料场常因各种原因造成水土流失，必须采取有效措施，控制水土流失。场地巡查的重点一般是弃土弃渣场、大型开挖面、开挖量大的取土场及周边有来水的陡峭和破碎工作面。

## 3.3监测时段

根据规范的规定，监测时段可分为施工期、试运行期、生产运行期三个大的时段。监测单位于2010年6月中旬接到业主方委托任务。

在施工期前期的监测中，对于原生地貌植被、土壤侵蚀等的监测，只能在施工区的周边选择样方小区补设监测点，以获取相应的监测数据；对于前期的扰动情况的监测，选择相类似的工程阶段进行补充监测，监测相应时段的侵蚀强度。

对于生产运行期的监测，由业主根据工程的需要另行委托有相关资证的机构进行。

## 3.4监测点布设

根据工程特点、施工布置，共布设3个水土保持监测区：汇流站防治区、下只恩电站至汇流站110kv线路区、220kv“π”接线路区，其中输电线路区又分塔基区、施工临时场地临时堆土点防治区。共设10个监测点，汇流站防治区的汇流站内设2个、进场道路设1个；下只恩电站至汇流站110kv线路区塔基区设2个、施工临时场地设1个、临时堆土点区设1个、施工临时道路设1个；220kv“π”接线路区设1个，临时堆土点区设1个监测点。

# 4不同侵蚀单元侵蚀模数的分析确定

## 4.1侵蚀模数单元划分

根据水土流失特点，可以将施工期项目防治责任范围划分为原地貌（未施工地段）、扰动地表（各施工地段）和实施防治措施的地表（水泥构筑物及防治措施等无危害扰动）三大类侵蚀单元。在施工初期，原地貌所占比例较高，随着工程进展，扰动地表的面积逐渐增大，原地貌所占比例逐渐减少；最终原地貌完全被扰动地表和防治措施地表取代，随后防治措施逐渐实施，实施防治措施的地表比例大增。

施工期某时段（一般以年计）的土壤流失量即等于该时段各基本侵蚀单元的面积与对应侵蚀强度乘积的总和。因此侵蚀单元划分及侵蚀强度的监测确实具有十分重要的意义。

按《云南省2004年土壤侵蚀现状遥感调查报告》结合现场调查综合分析，项目水土流失预测范围内的原生土壤侵蚀强度，根据经验区分土地利用类型。扰动后各水土流失预测分区的土壤侵蚀模数，则根据经验、结合现场调查资料进行综合确定。

根据现场调查情况，按地貌类型（即土地利用类型）分区段结合分析后统计计算确定。本方案初步确定工程不同土地的原生土壤侵蚀模数为：荒草地（覆盖度大于80%）550t/（km2·a）、林地（覆盖度大于50%）400t/（km2·a）、坡耕地（自然坡度10°～ 15°）2800t/（km2·a），原有便道（泥土路面）2800t/（km2·a）。

项目区施工前水土流失背景值为项目区各地类水土流失平均模数的加权值，经计算，项目区水土流失平均加权模数为477t/（km2·a）。

表4-1  项目区原生土壤侵蚀平均加权模数

| 序号 | 项目 | 背景值t/（km2·a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 汇流站区 | 400 |
| 1.1 | 汇流站 | 400 |
| 1.2 | 进场道路 | 400 |
| 2 | 下只恩至汇流站的110kv线路区 | 500 |
| 2.1 | 塔基 | 500 |
| 2.2 | 塔基临时施工场地 | 500 |
| 2.3 | 临时堆土点 | 500 |
| 2.4 | 牵张场 | 500 |
| 2.5 | 施工临时道路 | 500 |
| 3 | 220kv“π”接线路区 | 500 |
| 3.1 | 塔基 | 500 |
| 3.2 | 塔基临时施工场地 | 500 |
| 3.3 | 临时堆土点 | 500 |
| 合计 | 477 |

## 4.2扰动后侵蚀模数划分

项目建设过程中对地表的扰动不同、施工工艺不同引起的水土流失也不同，结合对格基河流域梯级电站送出工程进行现场调查结果，确定扰动后的土壤侵蚀模数；施工结束后各防治区均进行了植被恢复，考虑每个防治区的植被恢复情况，综合分析从而确定分区自然恢复期的土壤流失模数。

- 汇流站区在施工期间地表扰动、基础开挖量较大，由于施工期跨雨旱两季，因此，施工期10000t/（km2·a）；自然恢复期间汇流站大部分区域都被建筑物、植被及设施所覆盖，水土流失将大大减少，土壤侵蚀模数取600t/（km2·a）。

- 塔基区在基建期间基础开挖将引起局部严重的水土流失，由于施工期在旱季，因此，施工期土壤侵蚀模数均取8000t/（km2·a）；自然恢复期间基本都采取了林草植被恢复，水土流失将明显减少了，土壤侵蚀模数暂取1000t/（km2·a）。

- 施工临时场地在基建期间表土剥离和基础平整过程中将引起较为严重的水土流失，基建期及施工期在旱季，地表扰动较轻，土壤侵蚀模数均取4000t/（km2·a）；自然恢复期间基本采取了植被恢复，水土流失将大大减少，土壤侵蚀模数暂取1200t/（km2·a）。

表4-2    各防治分区扰动后的土壤侵蚀模数

| 序号 | 项目 | 水土流失面积（hm2） | 水土流失预测t/（km2·a） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 施工期 | 自然恢复期 |
| 1 | 汇流站区 | 1.479 |  |  |
| 1.1 | 汇流站 | 1.422 | 10000 | 600 |
| 1.2 | 进场道路 | 0.057 | 5000 | 600 |
| 2 | 下只恩至汇流站的110kv线路区 | 0.723 |  |  |
| 2.1 | 塔基 | 0.149 | 8000 | 1000 |
| 2.2 | 塔基临时施工场地 | 0.045 | 4000 | 1200 |
| 2.3 | 临时堆土点 | 0.049 | 4000 | 1200 |
| 2.4 | 牵张场 | 0.110 | 4000 | 1200 |
| 2.5 | 施工临时道路 | 0.370 | 4000 | 1200 |
| 3 | 220kv“π”接线路区 | 0.043 |  |  |
| 3.1 | 塔基 | 0.026 | 8000 | 1000 |
| 3.2 | 塔基临时施工场地 | 0.008 | 4000 | 1200 |
| 3.3 | 临时堆土点 | 0.009 | 4000 | 1200 |

# 5水土流失动态监测结果与分析

## 5.1防治责任范围动态监测结果

### 5.1.1水土保持方案确定的防治责任范围

本工程项目建设占地总面积2.245hm2。本次申请验收范围为方案批复的建设项目区，项目建设完成后对周边环境未造成影响。

表5-1       工程水土流失防治责任范围面积表    单位：hm2

| 序号 | 项目 | 合计 | 占地类型及面积 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 林地 | 荒草地 | 坡耕地 | 原有便道 |  |
| 一 | 项目建设区 | 2.245 | 1.742 | 0.360 | 0.062 | 0.080 |  |
| 1 | 汇流站区 | 1.479 | 1.479 |  |  |  |  |
| 1.1 | 汇流站 | 1.422 | 1.422 |  |  |  |  |
| 1.2 | 进站道路 | 0.057 | 0.057 |  |  |  |  |
| 2 | 下只恩至汇流站的110kv线路 | 0.723 | 0.253 | 0.338 | 0.052 | 0.080 |  |
| 2.1 | 塔基 | 0.149 | 0.069 | 0.048 | 0.032 |  |  |
| 2.2 | 塔基施工场地 | 0.045 | 0.021 | 0.014 | 0.010 |  |  |
| 2.3 | 临时堆土点 | 0.049 | 0.023 | 0.016 | 0.011 |  |  |
| 2.4 | 牵张扬 | 0.110 | 0.110 |  |  |  |  |
| 2.5 | 施工临时道路 | 0.370 | 0.140 | 0.230 |  |  |  |
| 3 | 220kv“π”接入线路 | 0.043 | 0.010 | 0.023 | 0.010 |  |  |
| 3.1 | 塔基 | 0.026 | 0.006 | 0.014 | 0.006 |  |  |
| 3.2 | 塔基施工场地 | 0.008 | 0.002 | 0.004 | 0.002 |  |  |
| 3.3 | 临时堆土点 | 0.009 | 0.002 | 0.005 | 0.002 |  |  |
| 二 | 直接影响区 | 0.509 | 0.408 |  |  |  |  |
| 1 | 变电站区 | 0.356 | 0.356 |  |  |  |  |
| 2 | 下只恩至汇流站的110kv线路 | 0.145 | 0.051 | 0.068 | 0.010 | 0.016 |  |
| 3 | 220kv“π”接入线路 | 0.009 | 0.002 | 0.005 | 0.002 |  |  |
| 三 | 防治责任范围 | 2.754 | 2.150 | 0.432 | 0.075 | 0.096 |  |

### 5.1.2施工期防治责任范围监测结果

在整个监测期内共监测12次，因为每个分区都在不断的建设中，所以每次面积都不相同， 2012年5月30日—6月2日最后一次监测面积为：总面积2.245hm2,根据现场调查汇流站汇流站直接影响区总面积为0.356hm2，输变电线路直接影响区面积为0.154hm2，本项目直接影响区总面积为0.509hm2，具体各项目分区防治责任范围见表5-2。

表5—2   防治责任范围监测结果

| 序号 | 项目 | 合计 | 占地类型及面积 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 林地 | 荒草地 | 坡耕地 | 原有便道 |  |
| 一 | 项目建设区 | 2.245 | 1.742 | 0.360 | 0.062 | 0.080 |  |
| 1 | 汇流站区 | 1.479 | 1.479 |  |  |  |  |
| 1.1 | 汇流站 | 1.422 | 1.422 |  |  |  |  |
| 1.2 | 进站道路 | 0.057 | 0.057 |  |  |  |  |
| 2 | 下只恩至汇流站的110kv线路 | 0.723 | 0.253 | 0.338 | 0.052 | 0.080 |  |
| 2.1 | 塔基 | 0.149 | 0.069 | 0.048 | 0.032 |  |  |
| 2.2 | 塔基施工场地 | 0.045 | 0.021 | 0.014 | 0.010 |  |  |
| 2.3 | 临时堆土点 | 0.049 | 0.023 | 0.016 | 0.011 |  |  |
| 2.4 | 牵张扬 | 0.110 | 0.110 |  |  |  |  |
| 2.5 | 施工临时道路 | 0.370 | 0.140 | 0.230 |  |  |  |
| 3 | 220kv“π”接入线路 | 0.043 | 0.010 | 0.023 | 0.010 |  |  |
| 3.1 | 塔基 | 0.026 | 0.006 | 0.014 | 0.006 |  |  |
| 3.2 | 塔基施工场地 | 0.008 | 0.002 | 0.004 | 0.002 |  |  |
| 3.3 | 临时堆土点 | 0.009 | 0.002 | 0.005 | 0.002 |  |  |
| 二 | 直接影响区 | 0.509 | 0.408 |  |  |  |  |
| 1 | 变电站区 | 0.356 | 0.356 |  |  |  |  |
| 2 | 下只恩至汇流站的110kv线路 | 0.145 | 0.051 | 0.068 | 0.010 | 0.016 |  |
| 3 | 220kv“π”接入线路 | 0.009 | 0.002 | 0.005 | 0.002 |  |  |
| 三 | 防治责任范围 | 2.754 | 2.150 | 0.432 | 0.075 | 0.096 |  |

## 5.2弃土弃渣动态监测结果

本工程在施工过程中土石方开挖19494m3（其中，表土剥离1454m3），土石方回填18043m3，绿化覆土1454m3。剥离表土全部用于绿化覆土，折算为松方为2181m3（表土自然方与松方比取1:1.5）。所有剥离表土和部分塔基回填利用土石方均需临时堆存。

表5-3   工程土石方平衡表

| 工程名称 | 开挖量（m3） | 回填 | 绿化 覆土 | 表土调出 | 表土调入 | 外借 | 弃渣 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总量 | 挖方 | 表土 |  |  | 去向 | 数量 （m3） | 来源 | 数量 （m3） | 数量 （m3） | 数量 （m3） |
| 汇流 站区 | 汇流站 | 14588 | 13604 | 984 | 13 | 216 | 线路区 | 758 |  |  | 0 | 0 |
|  | 进站道路 | 750 | 750 | 0 | 750 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 下只恩汇流站的110KV线路 | 塔基 | 3545 | 3075 | 470 | 3075 | 500 |  |  | 汇 流 站 区 | 635 | 0 | 0 |
|  | 塔基施工场地 | 0 | 0 | 0 |  | 155 |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  | 临时堆土点 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  | 牵引场 | 0 | 0 | 0 |  | 90 |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  | 施工临时道路 | 65 | 65 | 0 | 64 | 360 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 220kv“π”接入线路 | 塔基 | 550 | 550 | 0 | 550 | 72 |  |  | 汇流站区 | 123 | 0 | 0 |
|  | 塔基施工场地 | 0 | 0 | 0 |  | 24 |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  | 临时堆土点 | 0 | 0 | 0 |  | 27 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 合计 | 19498 | 18044 | 1454 | 18043 | 1454 | 0 | 758 | 0 | 758 | 0 | 0 |

## 5.3地表扰动面积动态监测结果

地表扰动面积监测包括两方面的内容：即扰动类型判断和面积监测，其中扰动类型判断是关键，扰动类型的划分和判定是由其侵蚀强度确定的，监测过程中必须根据实际流失状态进行归类和面积监测。

## 5.4土壤流失量动态监测结果

本项目目前所有施工已经结束，水土流失量主要对工程施工期及施工结束后试运行期内尚未恢复植被或植被覆盖度较低时期的扰动面实施监测。

本项目建设区面积2.245hm2中，损坏水土保持设施面积2.0135hm2；产生水土流失总量为133.72t，新增水土流失总量120.56t，监测结果表明水土保持措施实施后的防护效果显著。

# 6水土流失防治动态监测结果

## 6.1水土流失防治措施及实施进度

### 6.1.1工程措施

迪庆州格基河流域汇流站及下只恩电站送出线路工程水土流失防治措施包括三部分，即工程措施、植物措施和施工临时措施。完成工程量如下：

工程措施：表土剥离1454m3。

### 6.1.2植物措施

植草措施：复耕0.06hm2，恢复植被0.622hm2.主要工程量为场地清理0.679hm2，覆土1238m3，植树坑128个，全面整地0.06hm2，需要滇杨和云南杜鹃共132株，撒播草种0.622hm2，幼林抚育0.622hm2。

表6-1   完成植物措施工程量汇总表

| 分区 | 项目 | 工程量 | 场地清理 | 覆土 | 植树坑 | 全面整理 | 完成苗及草籽 | 薄膜 | 幼林抚育 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 数量 | hm2 | m2 | 个 | hm2 | 滇杨/云南鹃（株） | 狗牙根 （Kg） | （Kg） | hm2 |
| 汇流站区 | 进站道路 | 行道树 | m | 95 |  | 10 | 128 |  | 132 |  |  |  |
| 下只恩汇流站的110KV线路区 | 塔基区 | 复耕 | hm2 | 0.03 | 0.03 | 150 |  | 0.03 |  |  |  |  |
|  |  | 植被恢复 | hm2 | 0.117 | 0.117 | 350 |  |  |  | 6.0 | 6.0 | 0.117 |
|  | 施工临时场地 | 复耕 | hm2 | 0.01 | 0.01 | 50 |  | 0.01 |  |  |  |  |
|  |  | 植被恢复 | hm2 | 0.035 | 0.035 | 105 |  |  |  | 1.8 | 1.8 | 0.035 |
|  | 临时堆土点 | 复耕 | hm2 | 0.011 | 0.011 |  |  | 0.01 |  |  |  |  |
|  |  | 植被恢复 | hm2 |  |  |  |  |  |  | 2.0 | 2.0 | 0.039 |
|  | 牵引场 | 植被恢复 | hm2 | 0.03 | 0.03 | 90 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 0.03 |
|  | 施工临时道路 | 植被恢复 | hm2 | 0.37 | 0.37 | 360 |  |  |  | 18.9 | 18.9 | 0.37 |
|  | 小计 |  |  | 0.642 | 1105 |  | 0.05 |  | 30.1 | 30.1 | 0.591 |
| 220KV“π”接线路区 | 塔基区 | 复耕 | hm2 | 0.006 | 0.006 | 30 |  | 0.01 |  |  |  |  |
|  |  | 植被恢复 | hm2 | 0.014 | 0.014 | 42 |  |  |  |  |  | 0.014 |
|  | 施工临时场地 | 植被恢复 | hm2 | 0.008 | 0.008 | 24 |  |  |  |  |  | 0.008 |
|  | 临时堆土点 | 植被恢复 | hm2 | 0.009 | 0.009 | 27 |  |  |  |  |  | 0.009 |
|  | 小计 |  |  | 0.037 | 123 |  | 0.01 |  |  |  | 0.031 |
| 合计 |  |  | 0.679 | 1238 |  | 0.06 | 132 | 31.7 | 30.17 | 0.622 |

### 6.1.3临时防治措施

临时工程：土石方开挖148m3，编制土袋挡墙430m，土袋量532m3，土工布2790m2，砌砖30.9m3，M10砂浆抹面123m2，临时防护网240m2，临时排水沟600m，沉砂池3个。

表6-2   施工临时工程工程量完成情况表

| 防护分区 | 措施类型 | 措施量 | 完成工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 数量 | 土石方开挖 （m3） | 编织土袋量（m3） | 土工布 （m3） | 砌砖 （m3） | M10砂浆抹面 （m2） | 临时防护网（m2） |
| 汇流 站区 | 汇流站 | 临时排水沟 | m | 505 | 76 |  |  |  |  |  |
|  |  | 编制土袋挡墙 | m | 210 |  | 252 |  |  |  |  |
|  |  | 临时覆盖 | m2 | 2100 |  |  | 2100 |  |  |  |
|  |  | 沉砂池 | 个 | 2 | 38 |  |  | 20.6 | 82 |  |
|  | 进站道路 | 临时排水沟 | m | 95 | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  | 沉砂池 | 个 | 1 | 19 |  |  | 10.3 | 41 |  |
|  | 小计 |  |  | 148 | 252 | 2100 | 30.9 | 123 | 200 |
| 下只恩至汇流站的110KV线路区 | 塔基区 | 临时防护网 | m2 | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 编制土袋挡墙 | m | 100 |  | 120 |  |  |  |  |
|  |  | 临时覆盖 | m2 | 300 |  |  | 300 |  |  |  |
|  | 施工临时场地 | 临时覆盖 | m2 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |
|  | 临时堆土点区 | 编制土袋挡墙 | m | 75 |  | 90 |  |  |  |  |
|  |  | 临时覆盖 | m2 | 150 |  |  | 150 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  | 210 | 550 |  |  | 200 |
| 220KV至“π”接线路区 | 塔基区 | 临时防护网 | m2 | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 编制土袋挡墙 | m | 30 |  | 50 |  |  |  |  |
|  |  | 临时覆盖 | m2 | 30 |  |  | 30 |  |  |  |
|  | 施工临时场地 | 临时覆盖 | m2 | 50 |  |  | 50 |  |  |  |
|  | 临时堆土点区 | 编制土袋挡墙 | m | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 临时覆盖 | m2 | 60 |  |  | 60 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  | 70 | 140 |  |  | 40 |
| 合计 |  |  | 148 | 532 | 2790 | 30.9 | 123 | 240 |

## 6.2水土流失防治效果动态监测结果

### 6.2.1扰动土地整治率

扰动土地整治率为水土保持措施防治面积、永久建筑物面积与扰动地表面积的比值。本工程建设区面积为2.245hm²，本项目扰动地表面积为2.245hm²，工程将累计整治面积为2.133hm²，扰动土地整治率为95.01%。

### 6.2.2水土流失总治理度

水土流失总治理度为水保措施防治面积与造成水土流失面积（不含永久建筑物及水面等面积）的比值。项目区水土流失的面积2.133hm²（不含建筑物及硬化面积），通过各种防治措施的有效实施，弃渣场采取有效拦挡、截排水、植物措施，其余各区采取有效绿化措施，综合治理面积为2.155hm²，造成水土流失面积的治理度为98.97%。

### 6.2.3拦渣率与弃渣利用率

拦渣率为实际拦渣量与总弃渣量的比值。本工程在施工过程中土石方开挖19498m3（其中，表土剥离1454m3）土石方回填18043m3，挖填平衡。各项措施实施到位后，拦渣率能达到95%以上。

### 6.2.4土壤流失控制比

通过采取一系列的水土保持措施后，工程区平均土壤侵蚀模数达到500t/km²·a，工程区土壤侵蚀允许值 500t/km²·a，土壤流失控制比为 1.0。

### 6.2.5林草植被恢复率与林草覆盖率

林草植被恢复率为植物措施面积与可绿化面积的比值。本工程扣除建筑物占地、工程措施占地，可绿化面积0.622hm²，本方案新增植物措施面积为0.610hm²，故林草植被恢复率为98%。

## 6.3运行初期水土流失分析

工程措施与临时工程在建设中同步进行，植物措施在主体工程建设完成后加以实施。据现场调查，在施工过程中按水土保持方案设计的临时防护措施及要求，基本落实到位，尤其对土石方的流转和弃土弃渣的堆放都采取了相应的临时防护措施。施工单位注意保护生态环境，做到文明施工。

根据六项指标计算结果，通过各项水土保持措施的实施，六大指标值均达到防治目标值，具体情况见表6-3。

表6-3  水土保持六项指标达标情况

| 指标 | 计算式 | 各单项指标 | 效益值 | 目标值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 扰动土地整治率(%) | 水土保持措施面积＋永久 建筑物占地面积 | 2.133 | 95 | 95 | 达标 |
|  | 扰动地表面积 | 20.341 |  |  |  |
| 水土流失总治理度(%) | 水土保持措施面积 | 2.155 | 98 | 95 | 达标 |
|  | 建设区造成水土流失总面 积（不含永久建筑物等） | 2.245 |  |  |  |
| 土壤流失控 制比 | 项目区容许土壤流失量 | 500 | 1.0 | 1.0 | 达标 |
|  | 方案实施后土壤侵蚀强度 | 500 |  |  |  |
| 拦渣率(%) | 实际拦渣量 | / | / | 95 | 达标 |
|  | 弃土（石、渣）总量 | 0 |  |  |  |
| 林草植被恢 复率(%) | 林草植被面积 | 0.610 | 98 | 97 | 达标 |
|  | 可恢复林草植被面积 | 0.622 |  |  |  |
| 林草覆盖率 (%) | 林草植被面积 | 0.622 | 28 | 25 | 达标 |
|  | 防治责任范围面积 | 2.245 |  |  |  |

# 7结论

## 7.1水土保持措施评价

水土保持监测除了反映建设项目水土流失状况、水土保持措施的实施情况外，也是对水土保持方案的检验。通过对方案的水土流失预测及防治措施的评价，对进一步完善水土保持方案编制，提高方案编制水平，促进开发建设项目水土保持工作深入发展具有重要意义。

根据工程水土保持工作进展情况分析， 建设单位较为重视工程水土保持工作， 在施工过程中根据批复水土保持方案报告书， 结合实地情况实施了实施了永久工程、临时工程及植物措施。根据分析，通过各项水土保持措施的实施，使得项目区内扰动土地整治率为 99.0%，水土流失总治理度为 99.0%， 拦渣率为 95.0%， 土壤流失控制比为 1.16 ，林草植被恢复率为 99.0%，林草覆盖率为 34.76%。六项水土流失防治指标均达到水土保持方案报告书拟定防治目标。水土保持措施与主体工程施工同步完成，现已经过4年多的运行，未发生工程质量事故，也没有发现较大的水土流失事故，可以通过水土保持验收。

### 7.1.1水土流失动态变化与防治达标情况

本项目水土保持工程措施都已实施完毕。已实施水保措施目前均运行良好，达到了防治水土流失、保护工程本身安全的防治效果，水土保持防治效果显著。项目建设防治责任范围内扰动土地整治率达到95%，水土流失总治理度达到98%，土壤流失控制比达到1.0，拦渣率达到99%，林草植被恢复率达到98%，林草覆盖率达到28%，六项指标均能达到防治目标值。

## 7.2监测工作中的经验与问题

### 7.2.1监测工作中的经验

（1）工程建设时各施工区土石方开挖前应事先选择好土方堆放点，做好排水、截水工作，特别防止外部来水冲刷土方堆放点，可修建临时排水沟和导水设施。

（2）施工开挖后表层本已粗化和有一定植被的地表，经扰动后容易产生流失，堆放的开挖土尽可能堆放在背风坡，必要时采取临时覆盖或洒水，施工完毕后，应立即压实，防止流失。

（3）做好区间土方调配，挖、填方最好一次到位，尽量避免多次搬运。临时堆土应合理堆放，并采用填充土的编制袋在周围砌护挡墙。

（4）施工期间与气象、水文部门建立讯息联系，及时获取灾害性天气预报和水情预报，以便及时采取临时措施和调整作业计划。

### 7.2.2存在问题与建议

根据开发建设项目水土保持监测的要求，要全面准确地反映建设项目的水土流失情况，水土流失量的确定是监测工作的难点。由于施工过程中各种工程变化快，各监测点可供监测的时间较短，现有的传统监测方法有较大的局限，但在现阶段的技术条件下又不得不依托传统的监测方法，探索一套适合于开发建设项目特点的水土流失监测方法势所必然。

植物措施及工程措施的侵蚀强度的监测方法有待进一步研究。

弃土弃渣是开发建设项目主要水土流失源，而且弃土弃渣类型多样，对其性质应进行必要的分析和分类，采取不同的防治措施，是今后工作中应加强重视的环节。

（1）开发建设项目水土保持监测是验证项目水土保持方案、水土保持措施实施情况及效果的根本手段，是水土保持工程验收的基本依据。必须开展水土保持监测才能及时反映建设项目施工过程中的扰动范围、水土流失程度的动态变化及水土保持措施实施的数量和效果，才能检验水土保持方案及措施是否适宜、是否有效，同时为今后开展水土保持编制工作提供有益的经验。

（2）开发建设项目水土保持监测重点在施工期。开发建设项目的建设特点是工程变化速度快、扰动范围变化大，开挖面和施工场地等造成的水土流失主要集中在施工阶段，在工程完工时，施工现场已发生巨大的变化，施工期的流失量必须通过实时监测才能准确统计。而且开发建设项目的水土流失成斑块状分布，受水土流失因子的影响，局部工程土壤侵蚀强度变化较大，如不通过实时监测，将无法全面反映施工期的水土流失情况，过后也无法进行补测，因此，水土流失监测强调实时监测、全程监测。就本项目而言，只能通过对试运行期工程的现状及运行情况进行监测和评价。

（3）准确的反映开发建设项目水土流失状况要从复杂的工程建设内容找出引发水土流失的因子。根据水土流失形态、侵蚀物质组成以及基本相似的水土流失强度归纳出基本地表扰动类型，这些基本类型能够涵盖整个工程的所有建设内容所产生的水土流失种类，取得了较好的监测效果。

（4）利用多种方法检测基本扰动类型侵蚀强度。基本扰动类型侵蚀强度的监测是监测工作的重点和难点，这是统计整个项目水土流失量以及评价工程水土流失程度必不可少的内容。由于本工程施工进度快，扰动情况变化大，监测点布设和观测受到很大的制约，我们采取了及时增补、调整监测点，以适应工程的变化情况。

（5）多方面参与监测工作。为了提高监测质量，邀请有关技术部门、施工单位和现场施工人员进行实地调查，对监测实施过程中遇到的问题进行讨论，保证了监测工作的顺利进行和监测成果的质量。